## Planilha1
Data: | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 2020-08-30 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | Total de Dias:18 reuniões.
Duração (min): | 30 | 45 | 60 | 80 | 90 | 60 | 70 | 120 | 90 | 60 | 120 | 210 | 60 | 300 | 180 | 225 | 120 | 300 | 2220
Descrição: | Foi decidido ler todas as propostas da ODS para o proximo debate. | A ODS 02 foi escolhida, o objetivo é acabar com a fome e promover a segurança alimentar, tambem foi decidido fazer uma aplicação para doação. | As ideias foram mais bem discutidas e planejadas, foi decidido escrever um E-mail para saber qual seria a opnião do mentor. | Foi dado inicio a elicitação de requisitos, foram determinados o requisitos funcionais e não-funcionais, sem resposta do professor. | Foi dado andamento no trabalho e inicio do caso de uso. | Continuação dos casos de uso. | Continuação dos casos de uso. | Foi encerrado os casos de uso, foi criado um repositório com o nome "esoft4sODS" e dado inicio ao diagrama de atividades. | Diagrama de atividade "cadastro" feito. | Foi dado inicio ao codigo em C para realização do cadastro. | Continuação no codigo em C,foi feita a pesquisa sobre a fome no brasil. | Continuação do codigo em C, inicio do código em java, pesquisas sobre a fome no brasil e inicio do texto argumentativo da AEP. | Continuação do texto, introdução finalizada e inicio do objetivo geral do projeto. | Continuação do codigo em C,Foi realizado o diagrama de entidades e relacionamento do banco de dados. | Continuação do texto, finalização do texto do objetivo geral, foi feita a planilha de horas geral do projeto e foi iniciada a planilha de horas por etapa. | Foi concluido a inserção em codigo em C, falta somente exclusão,dando andamento a produçao de texto, criaçao do diagrama de classe e planilhas de tempo para estatistica. | Continuação da produção do texto. | O texto, os diagramas classe e o codigo em java foram concluidos.
Presença: | [18 empty] | Total de Presença:
João Paulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15
Leonardo Kitagawa | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
Luan Giustti |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 9
Vinícius Klaus |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
Total de horas: | 37
Planejamento: | 2.25
Documentação: | 33.75
Desenvolvimento: | 20.25
De um total de 37 horas do projeto o Planejamento teve 2,25 (2 hrs 15 min) dedicado.
De um total de 37 horas do projeto a Documentação teve 33,75 (33 hrs 45 min) dedicado.
De um total de 37 horas do projeto o Desenvolvimento teve 20,25 (20 hrs 15 min) dedicado.
Total de horas: | 37
João Paulo: | 32.8333
Leonardo Kitagawa: | 25.5
Luan Giustti: | 22.5833
Vinicius Klaus: | 23.8333
De um total de 37 horas o aluno João Paulo participou de 32,83 (32 hrs 50 min).
De um total de 37 horas o aluno Leonardo Kitagawa participou de 25,5 (25 hrs 30 min).
De um total de 37 horas o aluno Luan Giustti participou de 22,58 (22 hrs 35 min).
De um total de 37 horas o aluno Vinicius Klaus participou de 23,83 (23 hrs 50 min).
Total de horas: | 37
ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | 25.5
BANCO DE DADOS II | 5
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 12.75
ESTRUTURA DE DADOS II | 11.5
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 10.5
De um total de 37 horas do projeto a materia Análize E Projeto De Software teve 25,5 (25 hrs 30 min) dedicados.
De um total de 37 horas do projeto a materia Estatística E Probabilidade teve 12,75 (12 hrs 45 min) dedicados.
De um total de 37 horas do projeto a materia Estrutura De Dados II teve 11,5 (11 hrs 30 min) dedicados.
De um total de 37 horas do projeto a materia Programação Orientada A Objeto teve 10,5 (10 hrs 30 min) dedicados.
De um total de 37 horas do projeto a materia Banco De Dados II teve 5,0 (5 hrs) dedicados.